Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 avanzamos en el desarrollo de MedSync, integrando React, Laravel y PostgreSQL. Implementamos autenticación con Sanctum, gestión persistente de pacientes y profesionales, y reservas, reprogramaciones y cancelaciones con historial de cambios. También incorporamos controles de acceso por rol y centro médico. Estos avances permiten cumplir los objetivos de análisis y diseño y avanzar parcialmente en implementación y pruebas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos definidos en la Fase 1. El monitoreo no ha identificado la necesidad de reemplazarlos, ya que el desarrollo continúa orientado a la gestión administrativa de la agenda de centros médicos. El ajuste propuesto se concentra en el orden de implementación y validación: priorizar los módulos comprometidos para la versión 1.0 y completar su integración antes de incorporar funcionalidades adicionales. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Scrum definida en la Fase 1, organizando el desarrollo mediante iteraciones y revisión progresiva de los incrementos. Como ajuste al seguimiento, se incorporó una matriz de trazabilidad que relaciona cada módulo con su peso, nivel de cumplimiento, evidencia y brecha pendiente. Este mecanismo permite distinguir las funcionalidades conectadas al backend de las interfaces que todavía utilizan datos locales. |
| Evidencias de avance | Durante el proyecto fuimos registrando el trabajo en las fichas de cada iteración. Ahí documentamos las actividades realizadas y, cuando correspondía, agregamos evidencias para mostrar o comprobar el avance. También usamos el Excel de seguimiento para revisar el estado de las actividades de la versión 1.0. En él podemos identificar cuáles están terminadas y comprobadas, cuáles siguen en curso y cuáles están pendientes. Además, el porcentaje de avance nos permite ver cuánto hemos completado y cuánto nos falta para llegar a la versión 1.0. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Análisis de requerimientos | Documentación y herramientas de diagramación | 1 semana | Equipo completo | Alcance administrativo definido | Completado | Mantener trazabilidad con la versión 1.0 |
| Construir modelo de datos | Diseño de base de datos | PostgreSQL, pgAdmin y diagramas ER | 1 semana | Roberto | Modelo separado en datos generales y datos por centro | Completado | Documentar cambios posteriores mediante migraciones |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de arquitectura | Laravel, React, API REST y Eloquent | 1 semana | Equipo completo | Arquitectura frontend, backend y BD definida | Completado | Incorporar la resolución del centro en las operaciones |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de interfaces | Figma y componentes de interfaz | 1 semana | Denise | Pantallas principales implementadas | Completado | Ajustar formularios al contrato real de la API |
| Desarrollar una solución de software | Usuarios y roles | Laravel, Sanctum y PostgreSQL | 2 semanas | Hugo y Roberto | Autenticación y restricciones implementadas; gestión integral pendiente | En curso | Completar administración persistente de permisos |
| Administrar ambientes, servicios y bases de datos | Pacientes y profesionales | React, Laravel, PostgreSQL y Eloquent | 2 semanas | Equipo completo | Alta y ediciones persistentes en el alcance demostrado | Completado | Organizar evidencias y mantener restricciones de edición |
| Desarrollar una solución de software | Especialidades y prestaciones | React, Laravel y PostgreSQL | 1 semana | Equipo completo | Consulta por API; administración local | En curso | Conectar creación, edición y desactivación al backend |
| Desarrollar una solución de software | Reserva de horas | React, Laravel y PostgreSQL | 2 semanas | Equipo completo | Paciente y recepción utilizan API | Completado | Ampliar pruebas de concurrencia y casos límite |
| Desarrollar una solución de software | Gestión de disponibilidad | React, Laravel y PostgreSQL | 2 semanas | Equipo completo | Consulta y validación implementadas; configuración pendiente | En curso | Persistir horarios configurados desde la aplicación |
| Desarrollar una solución de software | Reprogramación y cancelación | React, Laravel, PostgreSQL e historial | 1 semana | Equipo completo | Flujos implementados y casos de prueba definidos | Completado | Adjuntar evidencia específica de cancelación |
| Desarrollar una solución de software | Notificaciones | Laravel y servicio de correo por definir | 1 semana | Hugo | Invitaciones profesionales existentes; avisos de citas pendientes | No iniciado | Definir proveedor y eventos de reservas |
| Desarrollar una solución de software | Reportes de agenda | React, Laravel y PostgreSQL | 1 semana | Equipo completo | Pantalla prototipo con estado local | En curso | Crear consultas y API de indicadores agregados |
| Desarrollar una solución de software | Integración de módulos | GitHub, React, Laravel y PostgreSQL | 2 semanas | Equipo completo | Integración real de varios flujos; otros conservan datos locales | En curso | Priorizar una misma fuente de datos para todos los roles |
| Desarrollar una solución de software | Pruebas del sistema | Pest, Vitest y verificaciones manuales | 2 semanas | Equipo completo | Casos definidos para autenticación, permisos, centros y citas | En curso | Ejecutar suites, registrar resultados y ampliar cobertura |
| Administrar ambientes, servicios y bases de datos | Centros médicos y separación de datos | Laravel, PostgreSQL y Eloquent | 1 semana | Hugo y Roberto | Resolución dinámica y pruebas de aislamiento; administración local | En curso | Conectar gestión de centros y comprobar escenarios adicionales |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Nos ayudó tener el trabajo dividido en módulos y contar con una base definida para desarrollar el sistema con React, Laravel y PostgreSQL. De esa forma pudimos concentrarnos en una parte a la vez y revisar cómo se comportaba en la aplicación y en la base de datos. También nos sirvió llevar el avance en el Excel, porque ahí pudimos ver qué funciones estaban listas y cuáles todavía necesitaban trabajo. Lo que más nos ha costado es conectar todos los módulos. Algunas funciones ya guardan los cambios en la base de datos, pero otras todavía requieren integración con el backend. Por eso, en algunos casos la pantalla está avanzada, pero aún falta comprobar el flujo completo. Para resolverlo, estamos revisando cada módulo por separado y priorizando las tareas necesarias para la versión 1.0.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo mantuvimos las actividades que estaban planificadas, aunque algunas se trabajaron en un orden distinto al que habíamos pensado al comienzo. Primero nos enfocamos en pacientes, profesionales y reservas, porque necesitábamos comprobar que se pudieran registrar y que los cambios quedarán guardados correctamente en la base de datos. Al revisar esos módulos, también tuvimos que hacer ajustes para que la información de las fichas y las cuentas quedará relacionada. Después continuaremos con las actividades que todavía necesitan más trabajo, como configurar los horarios desde la aplicación y administrar especialidades y servicios. No eliminamos tareas del plan; las dejamos pendientes para retomarlas después de completar la integración de las funciones principales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Algunas actividades todavía están en curso o pendientes. Nos falta completar la administración de permisos y conectar completamente al backend con la creación y edición de especialidades y servicios. También queda pendiente permitir que los horarios se configuren desde la aplicación, avanzar con las notificaciones de las reservas y terminar la integración de algunos reportes. Estas tareas se han ido postergando porque primero fue necesario dejar funcionando y comprobar los flujos principales. Para avanzar, continuaremos con las conexiones pendientes y después probaremos los módulos en conjunto, no solo por separado. Al final reservaremos tiempo para corregir los errores que aparezcan y comprobar que la versión del sistema funcione de manera estable.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.