# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Grupo 1 | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | MedSync | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 07/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

# Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

El porcentaje que estimamos antes de la trazabilidad es de aproximadamente de un 60%

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

La meta de esta iteración es dejar calculado y respaldado el 61,90 % de avance actual. La revisión actualiza la trazabilidad; las funcionalidades pendientes solo sumarán avance cuando se implementen y comprueben.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Las mayores brechas están en la gestión administrativa de catálogo, disponibilidades y centros; en reportes y notificaciones conectados al backend; y en las pruebas específicas de reservas, reprogramación y cancelación. El proveedor y el alcance mínimo de notificaciones siguen por definir.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance estimado = peso del módulo × nivel de cumplimiento. Los pesos suman 100 % antes de redondear; las cifras visibles por fila pueden diferir 0,01 punto del total por redondeo.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance estimado | Evidencia actual y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | Iteración 01 | 19,05 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 19,05 % | Fichas 1 y 3: alcance, modelo, interfaces y flujo principal documentados. |
| Usuarios y roles | Iteraciones 01 a 04 | 9,52 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4,76 % | Registro, login y logout con Sanctum y centro explícito; restricciones por rol comprobadas. Falta cobertura integral de permisos. |
| Pacientes y profesionales | Iteraciones 02 a 04 | 9,52 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4,76 % | Pacientes: alta, listado, ficha y edición por API. Profesionales: listado, alta e invitación por API; falta edición. |
| Especialidades y servicios | Iteración 03 | 4,76 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,38 % | Servicios consultados por API en reservas; alta y edición administrativa aún dependen de seeders o datos locales. |
| Disponibilidad de profesionales | Iteración 03 | 9,52 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 4,76 % | Horarios disponibles consultados y validados por API. Falta configurarlos desde la aplicación. |
| Reserva de horas | Iteración 03 | 9,52 % | X 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 9,52 % | Ficha 3: reserva guardada en PostgreSQL y visible en Mis citas. El flujo actual de paciente y recepción usa API. |
| Reprogramación y cancelación de citas | Iteraciones 03 y 04 | 4,76 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,38 % | Reprogramación y cancelación usan API; recepción puede reasignar. Falta prueba específica y demostración documentada. |
| Notificaciones y reportes de agenda | Prototipo frontend | 9,52 % | ☐ 100 ☐ 50 X 25 ☐ 0 | 2,38 % | Hay pantalla de reportes con estado local. No hay API de reportes ni notificaciones de reservas operativas. |
| Gestión de centros y separación de datos | Iteraciones 01 a 04 | 4,76 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 2,38 % | Centro explícito y tenant resuelto en Laravel; pruebas aíslan dos bases. Gestión de centros y planes aún local. |
| Integración y pruebas | Iteraciones 01 a 04 | 19,05 % | ☐ 100 X 50 ☐ 25 ☐ 0 | 9,52 % | Fichas 2 y 3 documentan PostgreSQL. Al 07/10: backend 22/22 y frontend 41/41; faltan pruebas de citas y módulos locales. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 2 | 28,57 % | Análisis y diseño; reserva de horas. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 8 | 71,43 % | Siete módulos parciales (50 %) y un prototipo no operativo (25 %). |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | El módulo de reportes y notificaciones tiene una pantalla prototipo; falta su flujo operativo. |
| Avance total estimado | 10 | 61,90 % de 100 % | Peso × cumplimiento, calculado sin redondear cada fila. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: La estimación inicial era de aproximadamente un 60% y el avance calculado es de 61,90%, es decir, unos 1,9 puntos porcentuales más. El avance real resultó levemente mayor a lo estimado.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  X Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reprogramación, cancelación y reasignación: cerrar validaciones. | Hugo, Denise y Roberto | Pruebas de API y UI; cambios visibles en Mis citas y PostgreSQL, sin doble reserva. | 64,29 % |
| 2 | Crear y editar especialidades y servicios desde administración. | Hugo, Denise y Roberto | Catálogo persistido en PostgreSQL y disponible en la reserva. | 66,67 % |
| 3 | Configurar disponibilidad profesional desde administración. | Hugo, Denise y Roberto | Horarios guardados por API; slots y reservas respetan la configuración. | 71,43 % |
| 4 | Completar edición de profesionales y flujo de pacientes. | Hugo, Denise y Roberto | Edición persistente por API y pruebas de acceso por centro. | 76,19 % |
| 5 | Completar permisos por rol y regresión multi-centro. | Hugo, Denise y Roberto | Accesos autorizados y denegados probados para cada rol clínico. | 80,95 % |
| 6 | Conectar gestión de centros; iniciar reportes y avisos por API. | Hugo, Denise y Roberto | Centros/planes persistentes; reporte básico y evento de aviso trazables. | 85,71 % |
| 7 | Completar reportes básicos y notificaciones de reservas. | Hugo, Denise y Roberto | Datos reales por centro; avisos de creación/cambio/cancelación probados. | 90,48 % |
| 8 | Integración final, pruebas, correcciones y demostración. | Hugo, Denise y Roberto | Suite completa y recorrido de versión 1.0 comprobados en PostgreSQL. | 100,00 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Citas, catálogo, disponibilidad y profesionales | Flujos clínicos completos y demostrados en API/PostgreSQL. |
| Semanas 5 y 6 | Permisos, centros e inicio de reportes/avisos | Aislamiento por rol y centro; módulos administrativos conectados. |
| Semana 7 | Reportes, notificaciones y regresión | Versión candidata con datos reales y pruebas funcionales. |
| Semana 8 | Correcciones y validación final | Versión 1.0 demostrable y evidencia consolidada. |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Los diez módulos siguen en el plan; dos están comprobados, siete parciales y uno en prototipo. Cerrar criterios mínimos por módulo. | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Tres integrantes y ocho semanas; la carga exige asignaciones semanales y demostraciones de cierre. | ☐ Viable X Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Depende de API/BD para catálogo, disponibilidad y centros, más la elección del mecanismo de avisos. | ☐ Controladas X En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Se reservan semanas 5 a 8 y pruebas en cada incremento; faltan casos automatizados de citas. | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | No hay postergación aprobada del plan 1.5; si falla el hito de semana 4, el equipo debe acordar el ajuste con el docente. | ☐ Identificadas X Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo y disponibilidad sin gestión persistente desde la app. | Retrasa la operación administrativa y mantiene dependencias de seeders. | Implementar API, UI y pruebas de persistencia y aislamiento por centro. | Hugo, Denise y Roberto |
| Reportes locales y notificaciones sin canal definido. | Puede impedir demostrar salidas reales y avisos de reservas. | Definir alcance mínimo y mecanismo de envío en semana 5; implementar y probar en semanas 6 y 7. | Hugo, Denise y Roberto |
| Faltan pruebas específicas de reservas y cambios de cita. | Riesgo de horarios ocupados, estados incoherentes o regresiones entre centros. | Agregar pruebas de creación, cancelación, reprogramación, reasignación y aislamiento; ejecutar regresión semanal. | Hugo, Denise y Roberto |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar reprogramación, cancelación y reasignación ya conectadas a API. | Hugo, Denise y Roberto | 15/10/2026 | Cambios persisten en PostgreSQL, se reflejan en Mis citas y recepción, y no permiten doble reserva. |
| Iniciar gestión administrativa de especialidades y servicios por API. | Hugo, Denise y Roberto | 15/10/2026 | Alta y edición quedan persistidas por centro y el catálogo actualizado aparece en reservas. |

Avance estimado calculado de la versión 1.0: 61,90 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  X Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________